สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

ผู้ประสานงาน วรรณา สุวรรณชาตรี 087-6309473 / ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ 081-9901227

Road Map เดินหน้าสงขลาเกษตรก้าวหน้า

ภาพอนาคตสงขลาเกษตรก้าวหน้า

เป้าหมายหลัก

1. สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | 1. เกษตรสุขภาพ | 2. เกษตรคุณภาพ | 3. เกษตรอัจฉริยะ | 4. เกษตรผสมผสาน | 5. เกษตรแปลงใหญ่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด |  |  |  | ปี 2561 1. มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเรื่องเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน และการทำเกษตรแบบ 1 ไร่หลายแสน และมีเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 50 ครัวเรือนต่อปี 2. เกิดการยกระดับการทำเกษตรจาก 1 ไร่ 1 แสน ในระดับครัวเรือน เป็น 1 ไร่หลายแสนในระดับชุมชน อย่างน้อย 5 ชุมชน และสามารถเพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไม้ของประชาชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ได้ในปริมาณที่เพียงพอตามข้อแนะนำได้อย่างน้อยร้อยละ 20 ปี 2562 1. จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรเรื่องเกษตรปราณีต เกษตรผสมผสาน และการทำเกษตร 1 ไร่ 1 แสน เพิ่มขึ้น 50% จำนวน 100 ครัวเรือนต่อปี 2. มีชุมชนยกระดับการทำเกษตรจาก 1 ไร่ 1 แสน เป็น 1 ไร่ หลายแสนในระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้น 15 ครัวเรือน 3. สามารถเพิ่มอัตราการบริโภคผักผลไม้ของประชาชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ได้ในปริมาณที่เพียงพอตามข้อแนะนำได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ปี 2563 1. มีระบบหนุนเสริมพี่เลี้ยงพัฒนาให้เกิดเครือข่ายเกษตรกร 1 ไร่ 1 แสน ปี 2564 1. เกิดแปลงต้นแบบเกษตรครบวงจร 5 ด้าน คือ เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรผสมผสาน และเกษตรแปลงใหญ่ อย่างน้อย 3 แปลง |  |
| แผนงาน/โครงการ |  |  |  | ปี 2561 1. พัฒนาหลักสูตรเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน และเกษตร 1 ไร่หลายแสน โดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กระบวนการ - ประชุมนักวิชาการพัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตร และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร งบประมาณ - สจรส.ม.อ.เป็นผู้รับผิดชอบ 2. คัดเลือกเกษตรกรในโครงการ 1 ไร่ 1 แสน จำนวน 50 ครัวเรือน ในอำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงหนคร เทพา คลองหอยโข่ง และบางกล่ำ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ ตามหลักสูตรที่วางไว้ งบประมาณ - สจรส.เป็นผู้รับผิดชอบ 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให้เกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพ นำความรู้และทักษะไปปรับการทำเกษตรของตนเอง งบประมาณ - สนง.เกษตรและสหกรณ์อุดหนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรรายละ 30,000 บาท) 4. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับครัวเรือน งบประมาณ - สจรส.ม.อ.เป็นผู้รับผิดชอบ 5. สร้างเครือข่ายเกษตรกร 1 ไร่ 1 แสน ให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาไปสู่การทำเกษตร 1 ไร่ หลายแสน งบประมาณ - สจรส.ม.อ.เป็นผู้รับผิดชอบ |  |
|  |  |  |  | ปี 2562 1. ขยายผลการนำหลักสูตรพัฒนาเกษตรกร เรื่อง เกษตรปราณีต เกษตรผสมผสาน และการทำเกษตร 1 ไร่ 1 แสน เพิ่มขึ้น จำนวน 100 ครัวเรือนต่อปี 2. สร้างเครือข่ายเกษตรกร 1 ไร่ 1 แสน เพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานร่วมกับ นักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนง.เกษตรและสหกรณ์สงขลา และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย |  |
|  |  |  |  | ปี 2563 1. พัฒนาระบบหนุนเสริมพี่เลี้ยง (เกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตร) และเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการจัดทำเกษตรประณีต เกษตรผสมผสาน และเกษตร 1 ไร่ 1 แสน |  |
|  |  |  |  | ปี 2564 - สร้างพื้นที่ต้นแบบให้เป็นเกษตรครบวงจร 5 ด้าน คือ เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรผสมผสาน และเกษตรแปลงใหญ่ อย่างน้อย 3 แปลง |  |
| ระบบบริหารจัดการ - ระบบข้อมูล - ระบบสนับสนุน - ระบบติดตามประเมินผล |  |  |  | 1. ติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ร่วมกันโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ สนง.เกษตรและสหกรณ์สงขลา วิธีการ - ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน |  |